# 慧聚领航 B2C 系统开发计划

### 第一步：先把家长圈进“服务版”的地盘 (第 1 个月)

目标：上线绝对纯净的进校小程序，切断去第三方小程序的流量，让家长开始在咱们自己的地盘上学习。

| 周次 | 具体开发任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 整合账号 (搞出 One-ID) 不管家长在哪个平台买过课，用什么手机号，全部清洗打通，以后在咱们这只有一个唯一身份。 | 账号打通了，历史数据全归拢了。 |
| W2 | 搭“纯净服务版”小程序 全新开发服务版小程序，首页放“交作业、看报告”等纯学习按钮。坚决去掉任何购买和价格元素。 | 服务版小程序能在手机上跑起来了，干干净净。 |
| W3 | 把外部体验课嵌进来 用组件技术把外部视频嵌进“服务版”，当作免费诊断课程给家长看，后台统计观课时长。 | 家长能在纯净版里看课了。 |
| W4 | 盘点“商城版”并提交微信审核 梳理现有的纯C端商城（或配置有赞等），测一遍主流程，赶紧把“服务版”提交给微信审核。 | 干净无广告的“服务版小程序”正式上线进校！ |

### 第二步：让销售能看到学生的底细 (第 2 个月)

目标：跑通交作业的流程，把家长在“服务版”里的错题数据送到销售手里。

| 周次 | 具体开发任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| W5 | 接外部 AI 批改当外援 后端去对接现成的“睿芽”等 API，把家长传上来的作业图片发过去批改，然后把分数收回来。 | 后端有能力处理作业批改了。 |
| W6 | “服务版”真能交作业了 服务版小程序前端加上拍照上传功能，能展示分数、红笔圈阅和错题本。 | 家长真正能在咱们系统里完成学习闭环。 |
| W7 | 开发销售的神器 (企微侧边栏) 打通数据，销售在微信聊天时，旁边直接显示这孩子在服务版里的错题和看完的课。 | 销售跟家长聊天时，终于能看到孩子的真实学情了。 |
| W8 | 销售一键发资料，全线联调 销售点个按钮就能把带追踪代码的试卷发过去。全流程联调测试上线。 | 第二步闭环走通，销售拿到诊断弹药。 |

### 第三步：跑通“服务版”到“商城版”的跳跃，机器帮催单 (第 3 个月)

目标：彻底打通双小程序的商业跳跃通道，做一套自动化的运营机制备战寒假大促。

| 周次 | 具体开发任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| W9 | 系统自动给学生打标签 算算前两个月攒下的错题，系统自动给每个学生贴上“几何薄弱”、“高意向”等标签。 | 数据库里每个学生都有了自己详细的弱点标签。 |
| W10 | 做个自动提醒的机器人程序 定规矩：比如家长7天没来服务版，或者产生了特定标签，系统自动发企微通知叫销售去联系。 | 系统能代替人工去盯紧高意向客户。 |
| W11 | 核心：跑通跨小程序的跳跃线路 服务版看完免费课后，点击“解锁完整版”，微信原生拉起跳转到“纯C端商城版”小程序去登录付钱。 | 一明一暗“双小程序”的合规引流变现通道彻底打通。 |
| W12 | 大盘漏斗上线，验收 看看多少人用了服务版，多少人跳去商城版付了钱。整套系统正式验收。 | 能看到整体投产比 |

### 第四步：自己造轮子，省钱当利润 (明年初开始)

目标：业务跑顺了，用咱们自己攒的数据做一个属于自己的 AI，把买外部接口的钱彻底省下来。

| 工作阶段 | 具体开发任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 一直在做 | 把前几个月家长在服务版交的作业、系统纠正的错题收集好，脱敏洗干净。 | 形成几万条咱们公司独有的私域学习数据库。 |
| 明年初 | 用这批独家数据微调开源模型，教会它怎么批咱们的题。 | 拥有一个专属于慧聚领航业务的内部 AI 批改引擎。 |
| 明年初 | 咱们自己的模型准确率过关后，全面停用原来花高价租的外部接口。 | 省下的 API 接口费，直接变成公司的净利润。护城河建成。 |